Əlavə B

AVROPA ŞURASI

LAYİHƏ: AZƏRBAYCANIN KORRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ

STRATEGIYASINA DƏSTƏK (AZPAC)

Avropa Şurası layihəsi No. 2007/DG1/VC/951

Fəaliyyət Planı

2007-ci il 22 noyabr versiyası

Azərbaycan tərəfdən əsas layihə partnyoru Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya (bundan sonra Komissiya) olacaqdır və o mill korrupsiyaya qarşı mübarizə səylərində əhəmiyyətli rol oynayacaqdır. (Nəticə 1).

Layihə benefisiarlarına həmçinin aiddir:

- Ədliyyə Nazirliyi (Nəticə 2)

- Vergilər Nazirliyi (Nəticə 3 və 4)

- Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya  (Nəticə  4)

- Milli Bank və gələcək Maliyyə Kəşfiyyat Qurumu (Nəticə 3)

## Bu layihə milli səviyyədə Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya  və benefisiarlarla əməkdaşlıq formasında və beynəlxalq səviyyədə beynəlxalq əməkdaşlığı, şəbəkələşməni və məlumat mübadiləsini təşviq edərək həyata keçiriləcəkdir.

| Ümumi məqsəd | Avropa və digər beynəlxalq standartlara və GRECO və MONEYVALın tovsiyyələrinə uyğun olaraq korrupsiyanın qarşısının alınması və nəzarət vasitəsilə Azərbaycanda demokratiya və qanunun aliliyinə tövhə vermək. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Layihənin məqsədi | GRECO və MONEYVALın tövsiyyələrinin yerinə yetirilməsinin təkmilləşdirilməsi və korrupsiyaya qarşı Avropa və beynəlxalq standartlara riayət edilməsi. |  |  |  |  |
| İndikatorlar | Avropa Şurasının Korrupsiya ilə əlaqədar Cinayət Məsuliyyəti haqqında Konvensiyası ilə uyğunluq səviyyəsi; GRECO və İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq təşkilatı/Anti-korrupsiya Şəbəkəsinin tövsiyyələri ilə uyğunluq səviyyəsi; Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində Avropa Şurası və digər beynəlxalq standartların tətbiqi səviyyəsi; Yeni 2007-2011-ci illər üçün “Şəffaflığın artırılması və Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya” da (bundan sonra Anti-korrupsiya strategiyası) və Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icra səviyyəsi; |  |  |  |  |
| Gözləntilər | Gələcək korrupsiyanı qavrama indekslərində, Transparency İnternatıonal təşkilatının Korrupsianı Qavrama İndeksi, Dünya Bankı İdarəetmə İndiqatorları, həmçinin bu layihə çərçivəsində həyata keçirilən sorğularda daxil olmaqla digər sorğularda müsbət tendensiya. Azərbaycan Hökumətinin yeni Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Strategiyanı və Fəaiyyət Planını həyata keçirilməsinə olan davamlı öhdəliyi. |  |  |  |  |
| Nəticə 1 | GRECO tövsiyyələri və müsbət təcrübələrinə uyğun təkmilləşdirilmiş strateji antikorrupsiya çərçivəsi. |  |  |  |  |
| İndikatorlar | Strategiyanın və Fəaliyyət Planının layihəsi şəffaf, azad iştirakçılığı təmin edərək, vətəndaş cəmiyyətidə daxil olmaqla çoxsaylı tərəfləri cəlb edərək və onların töhfələrini əhatə edərək hazırlanmışdır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın şəffaf və tərəflərin iştirakını təmin edəcək formada işləməsi qəbul edilir. |  |  |  |  |
| Gözləntilər | Hökumət və Komissiya yeni Korrupsiyaya qarşı Strategiyanın və Fəaliyyət Planının implementasiyası prosesini vətəndaş cəmiyyətidə daxil olmaqla geniş sayda tərəflər üçün açmağa iradə nümayiş etidirir. |  |  |  |  |
| Səviyyə | Təsvir | Fəaliyyət | Vaxt/Yer | Avropa Şurasının töhvəsi | Yerli töhvə |
| Fəaliyyət 1.1 | Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə yeni Strategiya və Fəaliyyət Planının (2007-2010 illər üçün Strategiya) təqdimatı; | Bir günlük fəaliyyət olaraq regional səviyyədə beş seminarın keçirilməsi | Bakı - Fevral 2008 Gəncə - May 2008 Quba – Dekabr 2008 Sumqayıt – Fevral 2009 Lənkəran - May 2009 | Adminstrativ razılaşmalar və Dəstək Uzun müddətli məsləhətçi, yerli layihə mütəxəssisi və layihə idarəetmə qurumu | 8 milli ekspert (hər fəaliyyət üçün 2-si) |
| Fəaliyyət 1.2 | GRECO dəyərləndirmə məruzəsi zamanı Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Komissiyanın dəstəklənməsi; | Bir dəyrimi masa və Azərbaycanın GRECO-dakı nümayəndə heyətinə prosedurlara uyğunluq üzrə dəstək (məsləhət, tərcümələr, Azərbaycan nümayəndə heyətinin sesiyalarda iştirakının artırılması) | Bakı, dekabr 2007 – aprel 2008 Bakı, Avqust 2009 | Adminstrativ razılaşmalar və Dəstək Uzun müddətli məsləhətçi, yerli layihə mütəxəssisi və layihə idarəetmə qurumu | Komissiya |
| Fəaliyyət 1.3 | Müvafiq dövlət qurumlarının korrupsiyaya qarşı yeni Fəaliyyət Planı çərçivəsində nəzərdə tutulmuş korrupsiyaya qarşı tədbirləri həyata keçirmələrinin dəstəklənməsi; | Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyanın implementasiyasının müvafiq məsələləri üçün sənədlərin, tədqiqat proqramlarının, praktik ədəbiyyatların, modellərin təmin edilməsi; | Bakı, iyun 2008 | 1 beynəlxalq ekspert Tədqiqat və sənədlərin tərcümə edilməsi Tədqiqat proqramları | 2 yerli ekspert Komissiya |
| Fəaliyyət 1.4 | Komissiyanın/Nazirlər Kabinetinin eyni zamanda bütün müvafiq dövlət qurumları üçün monitorinq alətləri və hesabat sistemləri üzrə nümunə qaydalar sisteminin hazırlanması | Qaydaların və alətlərin hazırlanması üzrə İşçi qrupun yaradılması | Bakı, mart 2008 | Adminstrativ razılaşmalar və Dəstək Uzun müddətli məsləhətçi, yerli layihə mütəxəssisi və layihə idarəetmə qurumu 1 beynəlxalq ekspert | 1 yerli ekspert Komissiya |
| Fəaliyyət 1.5 | Korrupsiyanın qavranılması və münasibətlərin müəyyən edilməsi üçün sorğuların keçirilməsi və hazırlanması üzrə Komissiyaya tövsiyələr və təcrübələrin böluşdürülməsi vasitəsilə dəstək. (Qanunların tətbiqi və ictimai qavrama) | İl ərzində keçirilməsi Komissiya tərəfindən planlaşdırılan sorğuların növləri və modulları üzrə məlumatların verilməsi üçün seminarların, dəyirmi masaların keçirilməsi | Bakı, iyul 2008 | Adminstrativ razılaşmalar və Dəstək Uzun müddətli məsləhətçi, yerli layihə mütəxəssisi və layihə idarəetmə qurumu 1 beynəlxalq ekspert | 1 yerli ekspert Komissiya |
| Fəaliyyət 1.6 | Komissiyanın və onun qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üzrə işçi qrupunun avadanlıqla təchiz edilməsi; | İnformasiya texnologiyalarını təmin etməzdən əvvəl ehtiyacın qiymətləndirilməsi və satınalmaların Avropa Şurası/USAİD qaydalarına əsasən həyata keçirilməsi Komissiya tərəfindən dəyərləndirilmiş İnformasiya texnologiyalarının/mebellərin verilməsi. | Aprel 2008 Oktyabr 2008 | Adminstrativ razılaşmalar və Dəstək Uzun müddətli məsləhətçi, yerli layihə mütəxəssisi və layihə idarəetmə qurumu | Komissiya |
| Nəticə 2 | Müvafiq tərəfdaş təsisatlarla əməkdaşlıq şəraitində korrupsiya ilə mübarizə sahəsində beynəlxalq standartlar öyrənilməklə yerli qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üçün qanun/dəyişikliklər layihələrinin hazırlanması və müvafiq hüquqi çərçivənin səmərəli şəkildə icra edilməsi. |  |  |  |  |
| İndikatorlar | Beynəlxalq monitorinq hesabatları Azərbaycanının beynəlxalq standartlarla uyğunluq və qanunvericilik boşluqlarının aradan götürülməsi istiqamətində irəliləyişlər əldə etməsini qəbul edir. Yeni təqdim edilmiş qanunvericiliyin mümkün qədər öyrənilməsi təmin edilmiş və davamlı və gözə çarpan formada implementasiyasına başlanılmışdır. Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair Uyğunluq cədvəlinin, pulların yuyulmasına qarşı qanunvericiliyin və digər müvafiq qanunvericilik aktlarının hazırlanmasında beynəlxalq standarlara riayət edilməsi həyata keçirilir. |  |  |  |  |
| Gözləntilər | Parlament və Hökumət tərəfindən qanunların hazrlanması və qəbul edilməsi prosesində olan gecikmələr aradan götürülür və qarşısı alınır; Qanuna olan ehtiyac və onun implementasiya aspektləri üzrə maliyyə və instusional tədqiqatların həyata keçirilməsi təmin edilir. |  |  |  |  |
| Səviyyə | Təsvir | Fəaliyyətlər | Vaxt/ Yer | Avropa Şurasıın töhvəsi | Yerli töhvə |
| Fəaliyyət 2.1 | Korrupsiya qarşı mübarizəyə dair müqavilə hüququnun korrupsiyaya qarşı bütün müvafiq konvensiyalara və alətlərə istina edərək yerli səviyyədə icrasına dair təlimlərin keçirilməsi; | Komissiyanın işçi qrupu və əlaqədar nazirliklərin qanunvericilik şöbələrinə 2 günlük təlimlərin keçirilməsi | Bakı, dekabr 2008 | Adminstrativ razılaşmalar və Dəstək Uzun müddətli məsləhətçi, yerli layihə mütəxəssisi və layihə idarəetmə qurumu 2 beynəlxalq ekspert | 2 Beynəlxalq ekspert Komissiya |
| Fəaliyyət 2.2 | Qeyd edilən qanun layihələrinin hazırlanmasında dəstək və dəyirmi masaların keçirilməsi: 1. Müəyyən ediləcək 2. Müəyyən ediləcək 3. Müəyyən ediləcək 4. Müəyyən ediləcək | Hökumətin Korrupsiyaya qarşı yeni Millii Strategiyası (2007-2011) çərçivəsində korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində müvafiq qanunvericilik üzrə 4 fəaliyyət, - ekspert nəzərdən keçirmələri, seminarlar, ekspert rəyləri, dəyirmi masaların keçirilməsi | Bakı, 2008-2009 | Adminstrativ razılaşmalar və Dəstək Uzun müddətli məsləhətçi, yerli layihə mütəxəssisi və layihə idarəetmə qurumu 4 beynəlxalq ekspert | 4 milli ekspert Komissiya |
| Fəaliyyət 2.3 | Milli qanunvericiliyin Avropa Şurasının Korrupsiya ilə əlaqədar mülki və cinayət məsuliyyəti haqqında Konvensiyalarına və BMT-nin Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasına uyğunluğunun nəzərdən keçirilməsi; | Yerli qanunvericiliyin və müqavilə hüququ tələblərinin qeyd edilmiş üç konvensiyalara uyğunluğunun müəyyən edilməsi üçün ekspert rəyi və nəzərdən keçirməsi. | Bakı, sentyabr – dekabr 2008 | Adminstrativ razılaşmalar və Dəstək Uzun müddətli məsləhətçi, yerli layihə mütəxəssisi və layihə idarəetmə qurumu 2 beynəlxalq ekspert | 2 Yerli Ekspert Nazirlər Kabineti Ədliyyə Nazirliyi Komissiya |
| Fəaliyyət 2.4 | Müvafiq beynəlxalq hüquqi alətlərə uyğun olaraq yerli qanunvericilik üçün “uyğunluq cədvəlinin” və instusional bazanın hazırlanması; | Əlaqədar sahələrdə qanunvericilik islahatlarını həyata keçirmək üçün hazırlanmış ekspert rəylərinə və tövsiyələrinə əsaslanaraq uyğunluq cədvəlinin hazırlanması | Yanvar-Aprel 2009 | Adminstrativ razılaşmalar və Dəstək Uzun müddətli məsləhətçi, yerli layihə mütəxəssisi və layihə idarəetmə qurumu 2 beynəlxalq ekspert | 2 Yerli ekspert Nazirlər Kabineti Ədliyyə Nazirliyi Komissiya |
| Fəaliyyət 2.5 | GRECO Dəyərləndirmə Hesabatının 3-cü raundunda nəzərdə tutulan qanunvericilik normalarının və tövsiyələrinin hazırlanması | GRECO Dəyərləndirmə Hesabatının 3-cü raundunda “Siyasi partiyaların və seçki kampaniyalarının maliyyələşdirilməsi və Korrupsiyanın cinayət kimi tanınması mövzuları üzrə müəyyən edilmiş tövsiyələrə uyğun olaraq qanunvericilik islahatları üzrə ekspert işçi görüşünün keçirilməsi. | Bakı, iyun 2009 | Adminstrativ razılaşmalar və Dəstək Uzun müddətli məsləhətçi, yerli layihə mütəxəssisi və layihə idarəetmə qurumu 2 beynəlxalq ekspert | 2 Yerli ekspert Ədliyyə Nazirliyi Komissiya |
| Nəticə 3 | Maliyyə sistemindən çirkli pulların yuyulması və terorçuluğun maliyyələşdirilməsi məqsədilə istifadə edilməsinin qarşısının alınması üçün şəbəkə və sistemin formalaşdırılması, çirkli pulların yuyulması və terorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizənin Avropa və beynəlxalq standartlara uyğun aparılmasında Azərbaycan hakimiyyətinə milli və beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlığın aparılması üçün imkanların verilməsi. |  |  |  |  |
| İndikatorlar | ▪ MONEYVAL tərəfindən qəbul edilmiş irəliləyiş, Azərbaycan monitorinq və uyğunluq prosedurunun 2-ci Mərhələsindən götürülür. ▪ Təlim fəaliyyətlərində iştirakçıların sayı ▪ İştirakçılar tərəfindən olan dəyərləndirmə və münasibət təlimin səmərələliyini təsdiq edir ▪ MKQ əməliyyat qaydalarına uyğun fəaliyyət göstərir ▪ Digər ölkələrin MKQ-ı ilə imzalanmış əməkdaşlıq memorandumları |  |  |  |  |
| Gözləntilər | Azərbaycan Hökumətinin Maliyyə Kəşfiyyat Qurumunun yaradılması və onu fəaliyyətinin təmin edilməsi üzrə davamlı öhdəliyi; Yeni instusional qurumlar üçün ilkin tədbirlər artıq gözlənilir. |  |  |  |  |
| Səviyyə | Təsvir | Fəaliyyə | Vaxt/ Yer | Avropa Şurasının töhvəsi | Yerli töhvə |
| Fəaliyyət 3.1 | Maliyyə kəşfiyyat qurumunun və digər əməkdaş qurumların işçiləri üçün iqtisadi cinayətlər, xüsusilə korrupsiya və pulların yuyulması üzrə halların mühakimə edilməsi üzrə ölkədaxili çoxistiqamətli təlim kurs(u)larının keçirilməsi | Birgə sertifikatlaşdırılmış 4 çox istiqamətli təlim, növbəti instusional qurumlardan işitirakıda daxil etməklə hər altı ayda bir: - Vergilər Nazirliyi; - Milli Bank; - Prokurorluq; - MKQ; - Hüquq Mühafizə Mütəxəssislər; - Maliyyə Nazirliyi; - Gömrük Komitəsi; - Auditorlar Palatası. | Bakı, fevarl 2008 Bakı, iyul 2008 Bakı, yanvar 2009 Bakı, iyun 2009 | Adminstrativ razılaşmalar və Dəstək Uzun müddətli məsləhətçi, yerli layihə mütəxəssisi və layihə idarəetmə qurumu 4 beynəlxalq ekspert | 4 Yerli Ekspert Komissiya |
| Fəaliyyət 3.2 | Avropa və beynəlxalq standartların və Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının presedent hüququ əsasında bütün müvafiq təsisatlar (yerli bank işçiləri, yeni yaranacaq Maliyyə Kəşfiyyat Qurumunun işçiləri, auditor və vergi orqanlarının işçiləri) üçün, iqtisadi cinayətlərlə mübarizə aparan zaman, korrupsiya və şübhəli əməliyyatlar barədə məlumat verən zaman və qurumlar arası əməkdaşlıq zamanı əməliyyat axtarış vasitələrinin istifadəsinə dair xüsusi ölkədaxili təlim kurs(u)ları; | Birgə sertifikatlaşdırılmış 4 çox istiqamətli təlim, növbəti instusional qurumlardan işitirakıda daxil etməklə hər altı ayda bir: - Vergilər Nazirliyi; - Milli Bank; - MKQ; - Hüquq Mühafizə Mütəxəssislər; - Maliyyə Nazirliyi; - Gömrük Komitəsi; | Bakı, mart 2008 Bakı, sentyabr 2008 Bakı, fevral 2009 Bakı, iyul 2009 | Adminstrativ razılaşmalar və Dəstək Uzun müddətli məsləhətçi, yerli layihə mütəxəssisi və layihə idarəetmə qurumu 4 beynəlxalq ekspert | 4 milli ekspert Gələcək MKQ |
| Fəaliyyət 3.3 | İqtisadi cinayətkarlıq və xüsusilə də korrupsiya və çirkli pulların yuyulması ilə bağlı işləri aparan hakimlər üçün təlim kursları; | Korrupsiya və pulların yuyulması ilə əlaqədar hüquqpozmalar üzrə bir günlük məhkəmə praktikasının öyrənilməsi üzrə təlimlər. | Oktyabr 2008 | Adminstrativ razılaşmalar və Dəstək Uzun müddətli məsləhətçi, yerli layihə mütəxəssisi və layihə idarəetmə qurumu 1 beynəlxalq ekspert | 1 yerli ekspert Komissiya Məhkəmə Hüquq Şurası |
| Fəaliyyət 3.4 | Azərbaycan dilində müvafiq materialların (standartlar və ən yaxşı təcrübələr) təmin edilməsi vasitəsilə Maliyyə Kəşfiyyat Qurumunun yaradılmasının dəstəklənməsi; | Bu fəaliyyət Puların yuyulmasına qarşı qanunun qəbul edilməsindən sonra müəyyənləşdiriləcək. |  |  |  |
| Fəaliyyət 3.5 | Yeni Maliyyə Kəşfiyyat Qurumunun təşkilati baxımdan qurulmasının dəstəklənməsi; Orqaniqram, əmək funksiyalarinin təsviri; fəaliyyətə dair təlimat; Prosedur qaydaları ilə bağlı təlimat və vasitələrin təmin edilməsi və bütün Maliyyə Kəşfiyyat Qurumunun işçiləri üçün təlim strategiyasının hazırlanması; | Bu fəaliyyət Puların yuyulmasına qarşı qanunun qəbul edilməsindən sonra müəyyənləşdiriləcək. |  |  |  |
| Fəaliyyət 3.6 | Yeni Maliyyə Kəşfiyyat Qurumunun beynəlxalq əməkdaşlıqda məsul olan əmədaşlarının işlək Anlaşma Memorandumlarının əsasını qoymaq üçün digər Avropa ölkələrinin 2 Maliyyə Kəşfiyyat Qurumuna işgüzar səfərləri. | Bu fəaliyyət Puların yuyulmasına qarşı qanunun qəbul edilməsindən sonra müəyyənləşdiriləcək. |  |  |  |
| Nəticə 4 | Dövlət qulluğu sahəsində etik qaydalar və maraqların toqquşması ilə bağlı müddəaların səmərəli idarəedilməsini institusionallaşdırmaqla və geniş tədqiqatlar vasitəsilə korrupsiyanın qarşısını alma bacarıqlarının artırılması. |  |  |  |  |
| İndiqatorlar | ▪ Həyata keçirilmiş islahatlar üzrə biliklərin səviyyəsində irəliləyişləri göstərmək üçün dəyərləndirmə nəticələrini təkrar nəzərdən keçirmək; ▪ Təlimlərə cəlb edilən ümumi iştirakçıların sayı; ▪ Araşdırmaların sayı və məzmunu; ▪ Sistem araşdırmalarının nəticəsi olaraq həyata keçirilə bilən və keçiriləcək nəticə islahatları; ▪ Təlimlərə cəlb edilən iştirakçılar və araşdırmada iştirak edən institutlar dəyərləndirmələrin səmərəliliyini təsdiq edir ; |  |  |  |  |
| Gözləntilər | İnstusional əməkdaşlıq davamlıdır; Təlimlərin və araşdırmaların həyata keçirilməsi üzrə siyasi iradə mövcuddur və bütün fəaliyyət nəticələrini və prosesi asanlaşdırır. |  |  |  |  |
| Səviyyə | Təsvir | Fəaliyyət | Vaxt/ Yer | Avroap Şurası töhvəsi | Yerli töhvələr |
| Fəaliyyət 4.1 | - Korrupsiyaya həssas sahələrin müəyyənləşdirilməsi üçün 3 tədqiqatın dəstəklənməsi və korrupsiyanın qarşısının alınmasına yönəlmiş və səmərəli etika və digər prosedurların tətbiqi üzrə sistemli təkmilləşmə üçün tədbirlərin tövsiyə edilməsi; | Vergilər nazirliyində bir araşdırma; Təhsil və ya Səhiyyə nazirliyində araşdırma Bir nazirlik Komissiya tərəfindən müəyyən ediləcəkdir | Eyni zamanda 3 Fəaliyyətin irəli sürülməsi (6 ay müddəti ndə) Sentyabr 2008- Mart 2009 | Adminstrativ razılaşmalar və Dəstək Uzun müddətli məsləhətçi, yerli layihə mütəxəssisi və layihə idarəetmə qurumu 1 beynəlxalq ekspert Hesabatarının və araşdırmaların nəşr edilməsi | 9 yerli ekspert Komissiya |
| Fəaliyyət 4.2 | Vergi sistemində korrupsiyanın qarşısının alınmasına tövhə vermək üçün Dürüstlük Testinin tətbiq edilməsi. | Vergilər Nazirliyində dürüstlük testlərini pilot layihə kimi həyata keçirmək və bunu Vergilər Nazirliyinin Daxili Audit və Təhlükəsizlik Şöbələri ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirmək | Yanvar – sentyabr 2009 | Adminstrativ razılaşmalar və Dəstək Uzun müddətli məsləhətçi, yerli layihə mütəxəssisi və layihə idarəetmə qurumu 2 beynəlxalq ekspert Testlərin nəticələrinin nəşr edilməsi | 2 yerli ekspert Vergilər Nazirliyi |
| Fəaliyyət 4.3 | Məhkəmə sisteminə aid olan dürüstlük testləri ilə bağlı nümunəvi təcrübələrə dair təlimlər vasitəsilə Məhkəmə sistemində korrupsiyanın qarşısının alınması imkanlarının gücləndirilməsinə tövhənin verilməsi; | Korrupsiyanın cinayət əməli kimi tanınması və onun qarşısının alınması üzrə bir günlük təlim | Bakı, may 2009 | Adminstrativ razılaşmalar və Dəstək Uzun müddətli məsləhətçi, yerli layihə mütəxəssisi və layihə idarəetmə qurumu | Komissiyadan 2 Yerli Ekspert Məhkəmə Hüquq Şurası |
| Fəaliyyət 4.4 | Dövlət qulluğu sahəsində maraqların toqquşması və etik davranışa dair təlimləri əhatə edən milli strategiyanın (və fəaliyyət planının) işlənib hazırlanması və icra ediməsinin dəstəklənməsi; | Dövlət Qulluğu məsələləri üzrə Komissiyanın təlim ehtiyaclarını dəyərləndirmək və layihəsini hazırlamaq üçün işçi seminarlar | Bakı, yanvar 2008 | Adminstrativ razılaşmalar və Dəstək Uzun müddətli məsləhətçi, yerli layihə mütəxəssisi və layihə idarəetmə qurumu 1 Beynəlxalq ekspert | 1 Yerli ekspert Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya Komissiya |
| Fəaliyyət 4.5 | Etika, Qiymətləndirmə və İcra dəyərləndirilməsi ilə əlaqədar Pilot təlimlərin və metodologiyanın təmin edilməsi | Üç pilot təlim | Bakı, Fevral 2008 İyun 2008 Noyabr 2008 | Adminstrativ razılaşmalar və Dəstək Uzun müddətli məsləhətçi, yerli layihə mütəxəssisi və layihə idarəetmə qurumu 3 Beynəlxalq ekspert | 3 Yerli ekspert Dövlət qulluğu məsələləri üzrə Komissiya Komissiya |
| Fəaliyyət 4.6 | Dövlət qulluğu sahəsində korrupsiya halları barədə məlumat vermə və məlumat verənlərin müdafiəsi üçün qaydaların hazırlanması | Bir günlük təlim/fəaliyyət | Bakı, fevral 2009 | Adminstrativ razılaşmalar və Dəstək Uzun müddətli məsləhətçi, yerli layihə mütəxəssisi və layihə idarəetmə qurumu 1 Beynəlxalq ekspert | 1 Yerli Ekspert Dövlət Qulluğu məsələləri üzrə Komissiya Komissiya |

2007-ci il